# 06_3 Recursos humanos y organización

## 06_3.1. Objetivo del apartado

El objetivo de este apartado es definir la organización humana necesaria para poner en marcha y operar el futuro espacio colaborativo de oficios artesanales en Zaragoza.

Este capítulo identifica quién hará qué, qué capacidades existen dentro del equipo promotor, qué tareas no pueden quedar sin responsable, qué apoyos externos serán necesarios y qué riesgos organizativos deben controlarse para evitar sobrecarga, improvisación o pérdida de calidad.

El proyecto todavía no tiene nombre comercial definitivo. Por tanto, en este apartado se hablará de el proyecto, el futuro taller, el espacio colaborativo de oficios o el taller colaborativo artesanal como descripción funcional, no como marca cerrada.

La pregunta central es:

¿Qué estructura humana mínima necesita el proyecto para operar con seguridad, vender, atender clientes y sostener la calidad sin sobrecargar al equipo promotor?

## 06_3.2. Frontera de este capítulo

Este apartado trata de personas, roles, dedicaciones, funciones y apoyos externos. No sustituye otros bloques:

| Capítulo | Qué resuelve |
| --- | --- |
| 01_equipo_promotor.md | Presentación formal de Alexander, Juan Felipe y origen del equipo. |
| 03_5_analisis_interno.md | Capacidades internas, fortalezas, debilidades y limitaciones actuales. |
| 06_2_operaciones.md | Funcionamiento del taller, reservas, seguridad, maquinaria y servicios. |
| 06_3_recursos_humanos.md | Roles, dedicaciones, organización, apoyos externos y necesidades futuras. |
| 06_4_juridico_fiscal.md | Forma jurídica, contratación, seguros, prevención y responsabilidades legales. |
| 06_5_economico_financiero.md | Costes laborales, salarios, autónomos, personal externo y sostenibilidad económica. |

## 06_3.3. Principio organizativo

El principio organizativo inicial debe ser:

Equipo pequeño, funciones claras, apoyos externos y crecimiento por fases.

El proyecto no debería arrancar con una estructura de personal sobredimensionada, porque los costes fijos laborales pueden poner en riesgo la viabilidad inicial. Pero tampoco debe asumir que una sola persona puede hacerlo todo.

Un taller compartido de oficios no necesita únicamente “alguien que sepa de carpintería”. Necesita cubrir, como mínimo:

- operación técnica;

- formación;

- seguridad;

- atención al cliente;

- ventas;

- marketing;

- reservas;

- cobros;

- mantenimiento;

- limpieza;

- administración;

- compras;

- gestión de materiales;

- control de almacenamiento;

- relación con proveedores;

- cumplimiento normativo;

- gestión de incidencias.

Por tanto, la estructura inicial debe separar claramente responsabilidades críticas aunque algunas recaigan en la misma persona durante la fase de arranque.

## 06_3.4. Equipo promotor inicial

El equipo promotor inicial está formado por Alexander Suárez y Juan Felipe Suárez, con perfiles complementarios.

| Persona | Perfil principal | Aporte al proyecto |
| --- | --- | --- |
| Alexander Suárez | Oficio, operación, procesos, gestión digital y visión del problema. | Dirección técnica, funcionamiento del taller, seguridad, procesos, reservas y mejora operativa. |
| Juan Felipe Suárez | Marketing, publicidad, ventas y formación actual en carpintería. | Captación, comunicación, ventas, seguimiento de interesados, alianzas y apoyo en actividades comerciales. |

La fortaleza de este equipo es que combina dos necesidades fundamentales:

- Saber operar un taller real.

- Saber captar y convertir clientes.

La debilidad es que se trata de un equipo reducido. Por tanto, el crecimiento deberá depender de procesos, límites de capacidad y apoyos externos, no de asumir carga ilimitada.

## 06_3.5. Rol de Alexander Suárez

Alexander debe actuar como responsable técnico-operativo inicial del proyecto.

### Funciones principales

| Área | Funciones |
| --- | --- |
| Dirección técnica | Definir maquinaria, herramientas, layout, seguridad y protocolos. |
| Operación del taller | Supervisar cursos, uso guiado, limpieza, reservas y cumplimiento de normas. |
| Formación | Diseñar e impartir cursos iniciales o coordinar formadores externos. |
| Seguridad | Crear inducción, controlar EPIs, autorizar usuarios y registrar incidencias. |
| Procesos | Diseñar sistema de reservas, fichas de usuarios, checklists y trazabilidad. |
| Administración operativa | Coordinar pagos, documentación básica, proveedores y compras técnicas. |
| Mejora continua | Revisar indicadores, problemas recurrentes y ajustes de funcionamiento. |

### Riesgos del rol

Alexander puede convertirse en cuello de botella si asume simultáneamente:

- formador;

- técnico;

- mantenimiento;

- atención al cliente;

- gestor de reservas;

- responsable de compras;

- responsable de limpieza;

- responsable financiero;

- responsable de seguridad;

- responsable administrativo.

### Medidas de control

Para evitar sobrecarga, se recomienda:

- definir horarios reales de operación;

- limitar aforo inicial;

- usar checklists;

- documentar procesos;

- automatizar reservas y cobros básicos;

- delegar marketing operativo en Juan Felipe;

- contratar gestoría;

- usar apoyo técnico externo cuando sea necesario;

- no abrir más líneas de servicio de las que pueda supervisar.

## 06_3.6. Rol de Juan Felipe Suárez

Juan Felipe debe actuar como responsable comercial y de marketing inicial, con dedicación realista según su disponibilidad.

### Funciones principales

| Área | Funciones |
| --- | --- |
| Marketing | Crear contenidos, mensajes, calendario comercial y campañas. |
| Ventas | Responder interesados, hacer seguimiento y cerrar reservas. |
| Lista de espera | Clasificar leads por segmento, interés, nivel y disponibilidad. |
| Alianzas | Contactar centros formativos, artesanos, makerspaces y entidades locales. |
| Comunidad | Mantener contacto con alumnos, antiguos usuarios y personas interesadas. |
| Validación comercial | Medir mensajes, precios, objeciones, reservas y conversión. |
| Apoyo en taller | Participar en actividades comerciales, eventos o cursos según formación y disponibilidad. |

### Riesgos del rol

| Riesgo | Efecto |
| --- | --- |
| Dedicación parcial | Menor ritmo de captación. |
| Falta de objetivos semanales | Marketing disperso. |
| Dependencia excesiva de redes sociales | Captación poco estable. |
| No medir conversiones | No se sabe qué funciona. |
| Prometer más de lo operativo | Riesgo de mala experiencia. |

### Medidas de control

- definir horas semanales concretas;

- priorizar lista de espera, WhatsApp y preventa;

- medir leads, reservas y pagos;

- coordinar cada oferta con Alexander;

- usar mensajes simples;

- no abrir demasiados canales;

- crear calendario mínimo de contenidos;

- registrar objeciones y preguntas frecuentes.

## 06_3.7. Distribución inicial de responsabilidades

| Función | Responsable principal | Apoyo |
| --- | --- | --- |
| Dirección del proyecto | Alexander | Juan Felipe |
| Operación técnica del taller | Alexander | Apoyo externo si aplica |
| Seguridad e inducción | Alexander | Técnico/prevención externo |
| Diseño de cursos | Alexander | Formadores externos puntuales |
| Impartición de cursos iniciales | Alexander | Especialistas invitados |
| Marketing y comunicación | Juan Felipe | Alexander para contenido técnico |
| Ventas y seguimiento | Juan Felipe | Alexander en consultas técnicas |
| Lista de espera | Juan Felipe | Alexander |
| Reservas | Alexander inicialmente | Automatización / Juan Felipe |
| Cobros básicos | Alexander | Gestoría |
| Administración fiscal-contable | Gestoría externa | Alexander |
| Legal y contratos | Asesoría externa | Alexander |
| Seguros | Corredor/asesor externo | Alexander |
| Mantenimiento de maquinaria | Alexander | Servicio técnico externo |
| Limpieza diaria | Equipo interno / usuario según actividad | Apoyo externo si crece |
| Gestión de proveedores | Alexander | Juan Felipe en acuerdos comerciales |
| Alianzas | Juan Felipe | Alexander |
| Evaluación de calidad | Alexander y Juan Felipe | Usuarios mediante encuestas |

## 06_3.8. Funciones críticas que no pueden quedar sin responsable

El proyecto debe asegurar desde el inicio estas funciones:

### 1. Responsable técnico presente

Siempre que haya uso de herramientas o maquinaria con usuarios, debe existir una persona responsable del taller.

### 2. Responsable de seguridad

Debe controlar inducción, niveles de usuario, normas, EPIs, autorizaciones e incidencias.

### 3. Responsable comercial

Debe captar interesados, responder consultas, cerrar reservas y medir conversión.

### 4. Responsable administrativo

Debe asegurar cobros, facturas, reservas, contratos, documentación y relación con gestoría.

### 5. Responsable de mantenimiento

Debe revisar herramientas, maquinaria, desgaste, averías y necesidades de reposición.

### 6. Responsable de limpieza y orden

Debe garantizar que el taller no se deteriore ni se vuelva inseguro.

En una fase inicial varias funciones pueden recaer en Alexander, pero deben estar documentadas para poder delegarlas progresivamente.

## 06_3.9. Apoyos externos necesarios

El equipo promotor no debe intentar resolver internamente todo lo legal, técnico, fiscal y preventivo.

| Área | Apoyo externo recomendado | Momento |
| --- | --- | --- |
| Gestoría fiscal-contable | Altas, facturas, impuestos, nóminas/autónomos, contabilidad. | Antes de actividad económica regular. |
| Asesoría legal | Forma jurídica, contratos, condiciones de uso, protección de datos. | Antes de cobrar o permitir uso. |
| Seguros | RC, accidentes, actividad, usuarios externos, local y maquinaria. | Antes de pilotos con riesgo. |
| Técnico/licencias | Compatibilidad del local, actividad, ventilación, ruido, incendios. | Antes de firmar local. |
| Prevención de riesgos | Protocolos, EPIs, formación, máquinas, usuarios y trabajadores. | Antes de uso de maquinaria. |
| Servicio técnico de maquinaria | Instalación, mantenimiento y revisión de equipos. | Antes y durante operación. |
| Diseño/marca | Naming, identidad visual básica y materiales. | Después de validar nombre. |
| Especialistas de oficio | Tapicería, torneado, restauración avanzada, acabados, etc. | Según programación de cursos. |

Estos apoyos no tienen que ser contrataciones fijas. Pueden ser servicios puntuales o colaboraciones, pero deben estar presupuestados.

## 06_3.10. Necesidades de personal por fases

### Fase 0 — Validación

Objetivo: validar demanda, definir oferta, captar interesados y preparar operación.

| Rol | Necesidad |
| --- | --- |
| Alexander | Diseño técnico, cursos piloto, criterios de local, seguridad inicial. |
| Juan Felipe | Lista de espera, mensajes, preventa, entrevistas y alianzas. |
| Gestoría/legal/técnico | Consultas puntuales. |
| Formadores externos | No imprescindible, salvo piloto especializado. |

No se recomienda contratar personal fijo en esta fase.

### Fase 1 — Taller mínimo controlado

Objetivo: operar cursos y talleres-proyecto con grupos pequeños.

| Rol | Necesidad |
| --- | --- |
| Responsable técnico | Imprescindible en cada actividad. |
| Responsable comercial | Seguimiento de reservas y ventas. |
| Gestoría | Necesaria. |
| Limpieza/apoyo | Puede ser interna al inicio, pero debe calcularse. |
| Técnico externo | Según maquinaria y local. |

En esta fase, Alexander puede operar el taller, pero con límites claros de horario y aforo.

### Fase 2 — Bonos y uso supervisado

Objetivo: permitir continuidad de usuarios ya formados.

| Rol | Necesidad |
| --- | --- |
| Responsable de taller | Imprescindible en horarios de uso. |
| Apoyo operativo | Recomendable si aumentan usuarios. |
| Comercial/comunidad | Necesario para repetición y bonos. |
| Administración | Debe estar ordenada. |
| Mantenimiento | Debe programarse. |

En esta fase puede aparecer la necesidad de apoyo parcial en taller o limpieza.

### Fase 3 — Consolidación

Objetivo: estabilizar cursos, bonos, almacenamiento y comunidad.

Posibles necesidades:

- monitor de taller a tiempo parcial;

- formadores externos especializados;

- apoyo administrativo;

- apoyo de limpieza;

- responsable de comunidad;

- técnico de mantenimiento externo recurrente.

La contratación solo debería producirse si los ingresos recurrentes la justifican.

## 06_3.11. Perfil de apoyo operativo futuro

Si el proyecto crece, el primer perfil a incorporar no debería ser necesariamente un administrativo, sino un apoyo operativo de taller.

### Perfil recomendado

| Aspecto | Requisito |
| --- | --- |
| Conocimiento técnico | Carpintería básica, herramientas y seguridad. |
| Actitud | Paciencia, orden, trato amable y respeto a principiantes. |
| Funciones | Preparar cursos, ayudar en taller, controlar herramientas, limpieza y apoyo a usuarios. |
| Riesgo | No debe sustituir al responsable técnico si no está preparado. |
| Jornada | Parcial o por actividades al inicio. |

Este perfil puede ayudar a reducir la carga de Alexander y mejorar la experiencia del usuario.

## 06_3.12. Perfil de formadores externos

El proyecto puede invitar especialistas para cursos concretos.

Áreas posibles:

- tapicería;

- restauración avanzada;

- torneado;

- acabados;

- marquetería;

- talla;

- reparación de muebles;

- diseño de producto;

- economía circular;

- herramientas manuales;

- seguridad específica.

Criterios para elegir formadores:

- dominio técnico;

- capacidad pedagógica;

- trato respetuoso;

- claridad de materiales;

- cumplimiento de horarios;

- adaptación a principiantes;

- respeto por normas del taller;

- acuerdo económico claro;

- seguro o cobertura revisada.

## 06_3.13. Política de dedicación

El plan debe evitar asumir dedicaciones irreales.

### Dedicación inicial propuesta

| Persona | Dedicación orientativa | Observación |
| --- | --- | --- |
| Alexander | Alta / principal | Responsable operativo y técnico. |
| Juan Felipe | Parcial | Marketing, ventas, alianzas y apoyo comercial. |
| Gestoría | Externa | Según actividad y obligaciones. |
| Legal/técnico | Externo puntual | Antes de decisiones críticas. |
| Formadores | Externos puntuales | Según cursos. |

La dedicación real debe validarse antes de cerrar calendario de actividades. No se puede prometer un calendario amplio si el equipo no puede cubrirlo.

## 06_3.14. Coordinación semanal

Se recomienda una reunión semanal breve entre Alexander y Juan Felipe para revisar:

- leads nuevos;

- consultas recibidas;

- reservas;

- pagos;

- incidencias;

- dudas frecuentes;

- contenidos publicados;

- cursos próximos;

- necesidades de materiales;

- feedback de usuarios;

- estado de tareas;

- decisiones bloqueadas.

Duración recomendada: 30-45 minutos.

El objetivo no es burocratizar, sino evitar que marketing, ventas y operación se descoordinen.

## 06_3.15. Indicadores de gestión humana

| Indicador | Qué mide |
| --- | --- |
| Horas reales de Alexander | Riesgo de sobrecarga operativa. |
| Horas reales de Juan Felipe | Capacidad comercial real. |
| Nº de actividades por semana | Carga operativa. |
| Nº de usuarios simultáneos | Exigencia de supervisión. |
| Incidencias por actividad | Necesidad de más apoyo o formación. |
| Tiempo de preparación | Coste oculto. |
| Tiempo de limpieza | Coste oculto. |
| Tiempo de atención comercial | Carga de ventas. |
| Consultas sin responder | Riesgo comercial. |
| Reservas gestionadas | Carga administrativa. |
| Nivel de satisfacción | Calidad del equipo. |

Estos indicadores ayudarán a decidir cuándo incorporar apoyo.

## 06_3.16. Riesgos organizativos

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Sobrecarga de Alexander | Baja calidad, errores, agotamiento. | Limitar aforo, documentar procesos y buscar apoyo. |
| Marketing sin constancia | Falta de clientes. | Calendario comercial y métricas semanales. |
| Promesas comerciales no operables | Mala experiencia. | Revisión conjunta antes de publicar ofertas. |
| Falta de apoyo legal/fiscal | Riesgos sancionadores o de responsabilidad. | Gestoría y asesoría desde el inicio. |
| Falta de claridad de roles | Conflictos y tareas abandonadas. | Matriz de responsabilidades. |
| Dependencia de memoria personal | Errores repetidos. | Checklists y registros. |
| No calcular tiempos invisibles | Margen y agenda irreales. | Incluir limpieza, preparación y administración. |
| Contratar antes de validar ingresos | Riesgo financiero. | Personal externo/puntual hasta consolidar demanda. |
| No contratar apoyo cuando ya hace falta | Saturación y pérdida de reputación. | Indicadores de carga y umbrales de decisión. |

## 06_3.17. Matriz RACI inicial

Leyenda:

- R = Responsable de ejecutar.

- A = Responsable final.

- C = Consultado.

- I = Informado.

| Actividad | Alexander | Juan Felipe | Gestoría | Asesor legal/técnico | Formador externo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño técnico del taller | A/R | C | I | C | I |
| Selección de maquinaria | A/R | C | I | C | C |
| Seguridad e inducción | A/R | I | I | C | C |
| Diseño de cursos | A/R | C | I | I | C |
| Marketing y contenidos | C | A/R | I | I | I |
| Lista de espera | C | A/R | I | I | I |
| Ventas y seguimiento | C | A/R | I | I | I |
| Reservas | A/R | R | I | I | I |
| Cobros y facturación | R | I | A/R | I | I |
| Contratos y condiciones | C | I | C | A/R | I |
| Permisos y licencias | C | I | I | A/R | I |
| Mantenimiento | A/R | I | I | C | I |
| Limpieza y orden | A/R | C | I | I | I |
| Alianzas | C | A/R | I | I | C |
| Evaluación de calidad | A/R | R | I | I | C |

Esta matriz deberá ajustarse cuando se cierre forma jurídica, dedicaciones y apoyos contratados.

## 06_3.18. Política de contratación futura

La contratación debe responder a necesidad real y capacidad financiera.

No se recomienda contratar personal fijo antes de validar:

- demanda pagada;

- margen por actividad;

- recurrencia;

- carga operativa real;

- costes fijos;

- flujo de caja.

Orden probable de incorporación:

- apoyo externo fiscal-contable;

- asesoría legal/técnica puntual;

- formadores externos por actividad;

- apoyo operativo de taller parcial;

- limpieza externa parcial;

- apoyo administrativo/comercial;

- personal fijo si el volumen lo justifica.

## 06_3.19. Formación interna del equipo

El propio equipo promotor también necesitará formación y actualización.

Áreas recomendadas:

- seguridad en maquinaria;

- prevención de riesgos;

- primeros auxilios básicos;

- gestión de talleres compartidos;

- atención a clientes principiantes;

- venta consultiva;

- protección de datos;

- facturación y obligaciones fiscales;

- gestión de residuos;

- mantenimiento básico de maquinaria;

- resolución de conflictos;

- inclusión y trato respetuoso en entornos técnicos.

## 06_3.20. Cultura interna deseada

La cultura interna debe reflejar la marca y la operación:

- seguridad antes que prisa;

- orden antes que improvisación;

- aprendizaje antes que juicio;

- claridad antes que promesas confusas;

- comunidad sin perder control;

- oficio sin elitismo;

- acompañamiento sin dependencia total;

- sostenibilidad sin desorden;

- crecimiento por evidencia, no por entusiasmo.

La cultura debe ser visible en cómo se atiende, cómo se enseña, cómo se corrige, cómo se responde a dudas y cómo se gestionan errores.

## 06_3.21. Decisiones provisionales

Para la fase inicial se recomiendan estas decisiones:

- Alexander asume responsabilidad técnica y operativa inicial.

- Juan Felipe asume marketing, ventas, lista de espera y alianzas.

- No contratar personal fijo antes de validar ingresos.

- Contratar o consultar gestoría desde el inicio de actividad económica.

- Consultar legal, seguros y técnico antes de permitir uso de maquinaria.

- Usar formadores externos solo para actividades específicas.

- Documentar procesos desde el primer piloto.

- Medir carga real del equipo.

- Limitar oferta si el equipo no puede sostenerla.

- Revisar la estructura humana antes de escalar.

## 06_3.22. Conclusión

El proyecto puede iniciar con un equipo reducido porque Alexander y Juan Felipe aportan capacidades complementarias: técnica, operación, procesos, marketing y ventas.

Sin embargo, la estructura humana inicial es frágil si se sobrecarga. El principal riesgo organizativo es que Alexander absorba demasiadas tareas operativas y que la captación comercial dependa de esfuerzos puntuales sin sistema.

La organización recomendada es pequeña, clara y progresiva:

Alexander como responsable técnico-operativo, Juan Felipe como responsable comercial, apoyos externos para fiscalidad, legalidad, seguros, prevención y especialidades, y crecimiento de personal solo cuando la demanda y la caja lo justifiquen.

La viabilidad humana del proyecto dependerá de definir roles, medir carga real, documentar procesos, limitar aforo, evitar promesas excesivas y contratar apoyos puntuales antes de que la saturación afecte seguridad o calidad.

## 06_3.23. Pendientes para cerrar este apartado

| Pendiente | Acción recomendada |
| --- | --- |
| Confirmar dedicación real de Alexander | Horas semanales para operación, gestión, formación y administración. |
| Confirmar dedicación real de Juan Felipe | Horas semanales para marketing, ventas, alianzas y seguimiento. |
| Definir tareas no asumibles internamente | Legal, fiscal, técnico, prevención, mantenimiento, diseño u otras. |
| Elegir gestoría | Antes de iniciar actividad económica regular. |
| Consultar seguros | Antes de pilotos con usuarios y herramientas. |
| Consultar técnico/licencias | Antes de firmar local. |
| Definir red de formadores externos | Tapicería, restauración, torneado, acabados u otros. |
| Crear matriz de responsabilidades definitiva | Ajustar RACI con nombres y dedicaciones reales. |
| Calcular coste de apoyos externos | Llevar cifras a 06_5_economico_financiero.md. |
| Definir umbrales de contratación | Cuándo incorporar apoyo operativo, limpieza o administración. |
| Crear checklists internos | Apertura, cierre, cursos, reservas, limpieza, incidencias. |
| Revisar coherencia con forma jurídica | Coordinar con 06_4_juridico_fiscal.md. |

El siguiente archivo lógico es:

06_4_juridico_fiscal.md

Te dejo el borrador completo.

# 06_3 Recursos humanos y organización

## 06_3.1. Objetivo del apartado

El objetivo de este apartado es definir la organización humana necesaria para poner en marcha y operar el futuro espacio colaborativo de oficios artesanales en Zaragoza.

Este capítulo identifica quién hará qué, qué capacidades existen dentro del equipo promotor, qué tareas no pueden quedar sin responsable, qué apoyos externos serán necesarios y qué riesgos organizativos deben controlarse para evitar sobrecarga, improvisación o pérdida de calidad.

El proyecto todavía no tiene nombre comercial definitivo. Por tanto, en este apartado se hablará de el proyecto, el futuro taller, el espacio colaborativo de oficios o el taller colaborativo artesanal como descripción funcional, no como marca cerrada.

La pregunta central es:

¿Qué estructura humana mínima necesita el proyecto para operar con seguridad, vender, atender clientes y sostener la calidad sin sobrecargar al equipo promotor?

## 06_3.2. Frontera de este capítulo

Este apartado trata de personas, roles, dedicaciones, funciones y apoyos externos. No sustituye otros bloques:

| Capítulo | Qué resuelve |
| --- | --- |
| 01_equipo_promotor.md | Presentación formal de Alexander, Juan Felipe y origen del equipo. |
| 03_5_analisis_interno.md | Capacidades internas, fortalezas, debilidades y limitaciones actuales. |
| 06_2_operaciones.md | Funcionamiento del taller, reservas, seguridad, maquinaria y servicios. |
| 06_3_recursos_humanos.md | Roles, dedicaciones, organización, apoyos externos y necesidades futuras. |
| 06_4_juridico_fiscal.md | Forma jurídica, contratación, seguros, prevención y responsabilidades legales. |
| 06_5_economico_financiero.md | Costes laborales, salarios, autónomos, personal externo y sostenibilidad económica. |

## 06_3.3. Principio organizativo

El principio organizativo inicial debe ser:

Equipo pequeño, funciones claras, apoyos externos y crecimiento por fases.

El proyecto no debería arrancar con una estructura de personal sobredimensionada, porque los costes fijos laborales pueden poner en riesgo la viabilidad inicial. Pero tampoco debe asumir que una sola persona puede hacerlo todo.

Un taller compartido de oficios no necesita únicamente “alguien que sepa de carpintería”. Necesita cubrir, como mínimo:

- operación técnica;

- formación;

- seguridad;

- atención al cliente;

- ventas;

- marketing;

- reservas;

- cobros;

- mantenimiento;

- limpieza;

- administración;

- compras;

- gestión de materiales;

- control de almacenamiento;

- relación con proveedores;

- cumplimiento normativo;

- gestión de incidencias.

Por tanto, la estructura inicial debe separar claramente responsabilidades críticas aunque algunas recaigan en la misma persona durante la fase de arranque.

## 06_3.4. Equipo promotor inicial

El equipo promotor inicial está formado por Alexander Suárez y Juan Felipe Suárez, con perfiles complementarios.

| Persona | Perfil principal | Aporte al proyecto |
| --- | --- | --- |
| Alexander Suárez | Oficio, operación, procesos, gestión digital y visión del problema. | Dirección técnica, funcionamiento del taller, seguridad, procesos, reservas y mejora operativa. |
| Juan Felipe Suárez | Marketing, publicidad, ventas y formación actual en carpintería. | Captación, comunicación, ventas, seguimiento de interesados, alianzas y apoyo en actividades comerciales. |

La fortaleza de este equipo es que combina dos necesidades fundamentales:

- Saber operar un taller real.

- Saber captar y convertir clientes.

La debilidad es que se trata de un equipo reducido. Por tanto, el crecimiento deberá depender de procesos, límites de capacidad y apoyos externos, no de asumir carga ilimitada.

## 06_3.5. Rol de Alexander Suárez

Alexander debe actuar como responsable técnico-operativo inicial del proyecto.

### Funciones principales

| Área | Funciones |
| --- | --- |
| Dirección técnica | Definir maquinaria, herramientas, layout, seguridad y protocolos. |
| Operación del taller | Supervisar cursos, uso guiado, limpieza, reservas y cumplimiento de normas. |
| Formación | Diseñar e impartir cursos iniciales o coordinar formadores externos. |
| Seguridad | Crear inducción, controlar EPIs, autorizar usuarios y registrar incidencias. |
| Procesos | Diseñar sistema de reservas, fichas de usuarios, checklists y trazabilidad. |
| Administración operativa | Coordinar pagos, documentación básica, proveedores y compras técnicas. |
| Mejora continua | Revisar indicadores, problemas recurrentes y ajustes de funcionamiento. |

### Riesgos del rol

Alexander puede convertirse en cuello de botella si asume simultáneamente:

- formador;

- técnico;

- mantenimiento;

- atención al cliente;

- gestor de reservas;

- responsable de compras;

- responsable de limpieza;

- responsable financiero;

- responsable de seguridad;

- responsable administrativo.

### Medidas de control

Para evitar sobrecarga, se recomienda:

- definir horarios reales de operación;

- limitar aforo inicial;

- usar checklists;

- documentar procesos;

- automatizar reservas y cobros básicos;

- delegar marketing operativo en Juan Felipe;

- contratar gestoría;

- usar apoyo técnico externo cuando sea necesario;

- no abrir más líneas de servicio de las que pueda supervisar.

## 06_3.6. Rol de Juan Felipe Suárez

Juan Felipe debe actuar como responsable comercial y de marketing inicial, con dedicación realista según su disponibilidad.

### Funciones principales

| Área | Funciones |
| --- | --- |
| Marketing | Crear contenidos, mensajes, calendario comercial y campañas. |
| Ventas | Responder interesados, hacer seguimiento y cerrar reservas. |
| Lista de espera | Clasificar leads por segmento, interés, nivel y disponibilidad. |
| Alianzas | Contactar centros formativos, artesanos, makerspaces y entidades locales. |
| Comunidad | Mantener contacto con alumnos, antiguos usuarios y personas interesadas. |
| Validación comercial | Medir mensajes, precios, objeciones, reservas y conversión. |
| Apoyo en taller | Participar en actividades comerciales, eventos o cursos según formación y disponibilidad. |

### Riesgos del rol

| Riesgo | Efecto |
| --- | --- |
| Dedicación parcial | Menor ritmo de captación. |
| Falta de objetivos semanales | Marketing disperso. |
| Dependencia excesiva de redes sociales | Captación poco estable. |
| No medir conversiones | No se sabe qué funciona. |
| Prometer más de lo operativo | Riesgo de mala experiencia. |

### Medidas de control

- definir horas semanales concretas;

- priorizar lista de espera, WhatsApp y preventa;

- medir leads, reservas y pagos;

- coordinar cada oferta con Alexander;

- usar mensajes simples;

- no abrir demasiados canales;

- crear calendario mínimo de contenidos;

- registrar objeciones y preguntas frecuentes.

## 06_3.7. Distribución inicial de responsabilidades

| Función | Responsable principal | Apoyo |
| --- | --- | --- |
| Dirección del proyecto | Alexander | Juan Felipe |
| Operación técnica del taller | Alexander | Apoyo externo si aplica |
| Seguridad e inducción | Alexander | Técnico/prevención externo |
| Diseño de cursos | Alexander | Formadores externos puntuales |
| Impartición de cursos iniciales | Alexander | Especialistas invitados |
| Marketing y comunicación | Juan Felipe | Alexander para contenido técnico |
| Ventas y seguimiento | Juan Felipe | Alexander en consultas técnicas |
| Lista de espera | Juan Felipe | Alexander |
| Reservas | Alexander inicialmente | Automatización / Juan Felipe |
| Cobros básicos | Alexander | Gestoría |
| Administración fiscal-contable | Gestoría externa | Alexander |
| Legal y contratos | Asesoría externa | Alexander |
| Seguros | Corredor/asesor externo | Alexander |
| Mantenimiento de maquinaria | Alexander | Servicio técnico externo |
| Limpieza diaria | Equipo interno / usuario según actividad | Apoyo externo si crece |
| Gestión de proveedores | Alexander | Juan Felipe en acuerdos comerciales |
| Alianzas | Juan Felipe | Alexander |
| Evaluación de calidad | Alexander y Juan Felipe | Usuarios mediante encuestas |

## 06_3.8. Funciones críticas que no pueden quedar sin responsable

El proyecto debe asegurar desde el inicio estas funciones:

### 1. Responsable técnico presente

Siempre que haya uso de herramientas o maquinaria con usuarios, debe existir una persona responsable del taller.

### 2. Responsable de seguridad

Debe controlar inducción, niveles de usuario, normas, EPIs, autorizaciones e incidencias.

### 3. Responsable comercial

Debe captar interesados, responder consultas, cerrar reservas y medir conversión.

### 4. Responsable administrativo

Debe asegurar cobros, facturas, reservas, contratos, documentación y relación con gestoría.

### 5. Responsable de mantenimiento

Debe revisar herramientas, maquinaria, desgaste, averías y necesidades de reposición.

### 6. Responsable de limpieza y orden

Debe garantizar que el taller no se deteriore ni se vuelva inseguro.

En una fase inicial varias funciones pueden recaer en Alexander, pero deben estar documentadas para poder delegarlas progresivamente.

## 06_3.9. Apoyos externos necesarios

El equipo promotor no debe intentar resolver internamente todo lo legal, técnico, fiscal y preventivo.

| Área | Apoyo externo recomendado | Momento |
| --- | --- | --- |
| Gestoría fiscal-contable | Altas, facturas, impuestos, nóminas/autónomos, contabilidad. | Antes de actividad económica regular. |
| Asesoría legal | Forma jurídica, contratos, condiciones de uso, protección de datos. | Antes de cobrar o permitir uso. |
| Seguros | RC, accidentes, actividad, usuarios externos, local y maquinaria. | Antes de pilotos con riesgo. |
| Técnico/licencias | Compatibilidad del local, actividad, ventilación, ruido, incendios. | Antes de firmar local. |
| Prevención de riesgos | Protocolos, EPIs, formación, máquinas, usuarios y trabajadores. | Antes de uso de maquinaria. |
| Servicio técnico de maquinaria | Instalación, mantenimiento y revisión de equipos. | Antes y durante operación. |
| Diseño/marca | Naming, identidad visual básica y materiales. | Después de validar nombre. |
| Especialistas de oficio | Tapicería, torneado, restauración avanzada, acabados, etc. | Según programación de cursos. |

Estos apoyos no tienen que ser contrataciones fijas. Pueden ser servicios puntuales o colaboraciones, pero deben estar presupuestados.

## 06_3.10. Necesidades de personal por fases

### Fase 0 — Validación

Objetivo: validar demanda, definir oferta, captar interesados y preparar operación.

| Rol | Necesidad |
| --- | --- |
| Alexander | Diseño técnico, cursos piloto, criterios de local, seguridad inicial. |
| Juan Felipe | Lista de espera, mensajes, preventa, entrevistas y alianzas. |
| Gestoría/legal/técnico | Consultas puntuales. |
| Formadores externos | No imprescindible, salvo piloto especializado. |

No se recomienda contratar personal fijo en esta fase.

### Fase 1 — Taller mínimo controlado

Objetivo: operar cursos y talleres-proyecto con grupos pequeños.

| Rol | Necesidad |
| --- | --- |
| Responsable técnico | Imprescindible en cada actividad. |
| Responsable comercial | Seguimiento de reservas y ventas. |
| Gestoría | Necesaria. |
| Limpieza/apoyo | Puede ser interna al inicio, pero debe calcularse. |
| Técnico externo | Según maquinaria y local. |

En esta fase, Alexander puede operar el taller, pero con límites claros de horario y aforo.

### Fase 2 — Bonos y uso supervisado

Objetivo: permitir continuidad de usuarios ya formados.

| Rol | Necesidad |
| --- | --- |
| Responsable de taller | Imprescindible en horarios de uso. |
| Apoyo operativo | Recomendable si aumentan usuarios. |
| Comercial/comunidad | Necesario para repetición y bonos. |
| Administración | Debe estar ordenada. |
| Mantenimiento | Debe programarse. |

En esta fase puede aparecer la necesidad de apoyo parcial en taller o limpieza.

### Fase 3 — Consolidación

Objetivo: estabilizar cursos, bonos, almacenamiento y comunidad.

Posibles necesidades:

- monitor de taller a tiempo parcial;

- formadores externos especializados;

- apoyo administrativo;

- apoyo de limpieza;

- responsable de comunidad;

- técnico de mantenimiento externo recurrente.

La contratación solo debería producirse si los ingresos recurrentes la justifican.

## 06_3.11. Perfil de apoyo operativo futuro

Si el proyecto crece, el primer perfil a incorporar no debería ser necesariamente un administrativo, sino un apoyo operativo de taller.

### Perfil recomendado

| Aspecto | Requisito |
| --- | --- |
| Conocimiento técnico | Carpintería básica, herramientas y seguridad. |
| Actitud | Paciencia, orden, trato amable y respeto a principiantes. |
| Funciones | Preparar cursos, ayudar en taller, controlar herramientas, limpieza y apoyo a usuarios. |
| Riesgo | No debe sustituir al responsable técnico si no está preparado. |
| Jornada | Parcial o por actividades al inicio. |

Este perfil puede ayudar a reducir la carga de Alexander y mejorar la experiencia del usuario.

## 06_3.12. Perfil de formadores externos

El proyecto puede invitar especialistas para cursos concretos.

Áreas posibles:

- tapicería;

- restauración avanzada;

- torneado;

- acabados;

- marquetería;

- talla;

- reparación de muebles;

- diseño de producto;

- economía circular;

- herramientas manuales;

- seguridad específica.

Criterios para elegir formadores:

- dominio técnico;

- capacidad pedagógica;

- trato respetuoso;

- claridad de materiales;

- cumplimiento de horarios;

- adaptación a principiantes;

- respeto por normas del taller;

- acuerdo económico claro;

- seguro o cobertura revisada.

## 06_3.13. Política de dedicación

El plan debe evitar asumir dedicaciones irreales.

### Dedicación inicial propuesta

| Persona | Dedicación orientativa | Observación |
| --- | --- | --- |
| Alexander | Alta / principal | Responsable operativo y técnico. |
| Juan Felipe | Parcial | Marketing, ventas, alianzas y apoyo comercial. |
| Gestoría | Externa | Según actividad y obligaciones. |
| Legal/técnico | Externo puntual | Antes de decisiones críticas. |
| Formadores | Externos puntuales | Según cursos. |

La dedicación real debe validarse antes de cerrar calendario de actividades. No se puede prometer un calendario amplio si el equipo no puede cubrirlo.

## 06_3.14. Coordinación semanal

Se recomienda una reunión semanal breve entre Alexander y Juan Felipe para revisar:

- leads nuevos;

- consultas recibidas;

- reservas;

- pagos;

- incidencias;

- dudas frecuentes;

- contenidos publicados;

- cursos próximos;

- necesidades de materiales;

- feedback de usuarios;

- estado de tareas;

- decisiones bloqueadas.

Duración recomendada: 30-45 minutos.

El objetivo no es burocratizar, sino evitar que marketing, ventas y operación se descoordinen.

## 06_3.15. Indicadores de gestión humana

| Indicador | Qué mide |
| --- | --- |
| Horas reales de Alexander | Riesgo de sobrecarga operativa. |
| Horas reales de Juan Felipe | Capacidad comercial real. |
| Nº de actividades por semana | Carga operativa. |
| Nº de usuarios simultáneos | Exigencia de supervisión. |
| Incidencias por actividad | Necesidad de más apoyo o formación. |
| Tiempo de preparación | Coste oculto. |
| Tiempo de limpieza | Coste oculto. |
| Tiempo de atención comercial | Carga de ventas. |
| Consultas sin responder | Riesgo comercial. |
| Reservas gestionadas | Carga administrativa. |
| Nivel de satisfacción | Calidad del equipo. |

Estos indicadores ayudarán a decidir cuándo incorporar apoyo.

## 06_3.16. Riesgos organizativos

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Sobrecarga de Alexander | Baja calidad, errores, agotamiento. | Limitar aforo, documentar procesos y buscar apoyo. |
| Marketing sin constancia | Falta de clientes. | Calendario comercial y métricas semanales. |
| Promesas comerciales no operables | Mala experiencia. | Revisión conjunta antes de publicar ofertas. |
| Falta de apoyo legal/fiscal | Riesgos sancionadores o de responsabilidad. | Gestoría y asesoría desde el inicio. |
| Falta de claridad de roles | Conflictos y tareas abandonadas. | Matriz de responsabilidades. |
| Dependencia de memoria personal | Errores repetidos. | Checklists y registros. |
| No calcular tiempos invisibles | Margen y agenda irreales. | Incluir limpieza, preparación y administración. |
| Contratar antes de validar ingresos | Riesgo financiero. | Personal externo/puntual hasta consolidar demanda. |
| No contratar apoyo cuando ya hace falta | Saturación y pérdida de reputación. | Indicadores de carga y umbrales de decisión. |

## 06_3.17. Matriz RACI inicial

Leyenda:

- R = Responsable de ejecutar.

- A = Responsable final.

- C = Consultado.

- I = Informado.

| Actividad | Alexander | Juan Felipe | Gestoría | Asesor legal/técnico | Formador externo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño técnico del taller | A/R | C | I | C | I |
| Selección de maquinaria | A/R | C | I | C | C |
| Seguridad e inducción | A/R | I | I | C | C |
| Diseño de cursos | A/R | C | I | I | C |
| Marketing y contenidos | C | A/R | I | I | I |
| Lista de espera | C | A/R | I | I | I |
| Ventas y seguimiento | C | A/R | I | I | I |
| Reservas | A/R | R | I | I | I |
| Cobros y facturación | R | I | A/R | I | I |
| Contratos y condiciones | C | I | C | A/R | I |
| Permisos y licencias | C | I | I | A/R | I |
| Mantenimiento | A/R | I | I | C | I |
| Limpieza y orden | A/R | C | I | I | I |
| Alianzas | C | A/R | I | I | C |
| Evaluación de calidad | A/R | R | I | I | C |

Esta matriz deberá ajustarse cuando se cierre forma jurídica, dedicaciones y apoyos contratados.

## 06_3.18. Política de contratación futura

La contratación debe responder a necesidad real y capacidad financiera.

No se recomienda contratar personal fijo antes de validar:

- demanda pagada;

- margen por actividad;

- recurrencia;

- carga operativa real;

- costes fijos;

- flujo de caja.

Orden probable de incorporación:

- apoyo externo fiscal-contable;

- asesoría legal/técnica puntual;

- formadores externos por actividad;

- apoyo operativo de taller parcial;

- limpieza externa parcial;

- apoyo administrativo/comercial;

- personal fijo si el volumen lo justifica.

## 06_3.19. Formación interna del equipo

El propio equipo promotor también necesitará formación y actualización.

Áreas recomendadas:

- seguridad en maquinaria;

- prevención de riesgos;

- primeros auxilios básicos;

- gestión de talleres compartidos;

- atención a clientes principiantes;

- venta consultiva;

- protección de datos;

- facturación y obligaciones fiscales;

- gestión de residuos;

- mantenimiento básico de maquinaria;

- resolución de conflictos;

- inclusión y trato respetuoso en entornos técnicos.

## 06_3.20. Cultura interna deseada

La cultura interna debe reflejar la marca y la operación:

- seguridad antes que prisa;

- orden antes que improvisación;

- aprendizaje antes que juicio;

- claridad antes que promesas confusas;

- comunidad sin perder control;

- oficio sin elitismo;

- acompañamiento sin dependencia total;

- sostenibilidad sin desorden;

- crecimiento por evidencia, no por entusiasmo.

La cultura debe ser visible en cómo se atiende, cómo se enseña, cómo se corrige, cómo se responde a dudas y cómo se gestionan errores.

## 06_3.21. Decisiones provisionales

Para la fase inicial se recomiendan estas decisiones:

- Alexander asume responsabilidad técnica y operativa inicial.

- Juan Felipe asume marketing, ventas, lista de espera y alianzas.

- No contratar personal fijo antes de validar ingresos.

- Contratar o consultar gestoría desde el inicio de actividad económica.

- Consultar legal, seguros y técnico antes de permitir uso de maquinaria.

- Usar formadores externos solo para actividades específicas.

- Documentar procesos desde el primer piloto.

- Medir carga real del equipo.

- Limitar oferta si el equipo no puede sostenerla.

- Revisar la estructura humana antes de escalar.

## 06_3.22. Conclusión

El proyecto puede iniciar con un equipo reducido porque Alexander y Juan Felipe aportan capacidades complementarias: técnica, operación, procesos, marketing y ventas.

Sin embargo, la estructura humana inicial es frágil si se sobrecarga. El principal riesgo organizativo es que Alexander absorba demasiadas tareas operativas y que la captación comercial dependa de esfuerzos puntuales sin sistema.

La organización recomendada es pequeña, clara y progresiva:

Alexander como responsable técnico-operativo, Juan Felipe como responsable comercial, apoyos externos para fiscalidad, legalidad, seguros, prevención y especialidades, y crecimiento de personal solo cuando la demanda y la caja lo justifiquen.

La viabilidad humana del proyecto dependerá de definir roles, medir carga real, documentar procesos, limitar aforo, evitar promesas excesivas y contratar apoyos puntuales antes de que la saturación afecte seguridad o calidad.

## 06_3.23. Pendientes para cerrar este apartado

| Pendiente | Acción recomendada |
| --- | --- |
| Confirmar dedicación real de Alexander | Horas semanales para operación, gestión, formación y administración. |
| Confirmar dedicación real de Juan Felipe | Horas semanales para marketing, ventas, alianzas y seguimiento. |
| Definir tareas no asumibles internamente | Legal, fiscal, técnico, prevención, mantenimiento, diseño u otras. |
| Elegir gestoría | Antes de iniciar actividad económica regular. |
| Consultar seguros | Antes de pilotos con usuarios y herramientas. |
| Consultar técnico/licencias | Antes de firmar local. |
| Definir red de formadores externos | Tapicería, restauración, torneado, acabados u otros. |
| Crear matriz de responsabilidades definitiva | Ajustar RACI con nombres y dedicaciones reales. |
| Calcular coste de apoyos externos | Llevar cifras a 06_5_economico_financiero.md. |
| Definir umbrales de contratación | Cuándo incorporar apoyo operativo, limpieza o administración. |
| Crear checklists internos | Apertura, cierre, cursos, reservas, limpieza, incidencias. |
| Revisar coherencia con forma jurídica | Coordinar con 06_4_juridico_fiscal.md. |